## Hoja 1
Taller de sistemas electrónicos
Integrantes: Agustín Torres Bobadilla Gian Lucas Barbagelata Ignacio Cerda Torres | Inicio del proyecto: | 2025-08-16
|  | Duración (total) |  | Semana 1 Agosto | [6 empty] | Semana 2 Agosto | [6 empty] | Semana 3 Septiembre | [6 empty] | Semana 2 Septiembre | [6 empty] | Semana 3 Septiembre | [6 empty] | Semana 4 Septiembre | [6 empty] | Semana 3 Octubre | [6 empty] | Semana 4 Octubre | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6
|  | 115 dias |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Nombre de TAREA | Asignado a | Duración (en días) | Inicio | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
Proyecto 1: Convertidor DC/DC Buck Bidireccional |  | 93Total | 2025-08-16
NIVEL 0: Planificación |  | 5 Total
Tarea 1: Crear e investigar Carta Gantt | Gian Barbagelata | 1 | 2025-08-16 | bar: Semana 1 Agosto 16 s
Tarea 2: Planificación Carta Gantt | Todos | 3 | 2025-08-17 | bar: Semana 1 Agosto 17 d to Semana 1 Agosto 19 m
Presentación Carta Gantt | Todos | 1 | 2025-08-21 | bar: Semana 1 Agosto 21 j
Nivel 1: Prototipo Convertidor DC/DC Buck Bidireccional | Ignacio Cerda | 33 Total
Tarea 1: Estudio de topología | Todos | 4 | 2025-08-20 | bar: Semana 1 Agosto 20 m to Semana 2 Agosto 24 d
Tarea 2: Diseño de circuito y simulación | Todos | 3 | 2025-08-22 | bar: Semana 1 Agosto 22 v to Semana 2 Agosto 24 d
Tarea 3: Listado de componentes | I. Cerda | 6 | 2025-08-24 | bar: Semana 2 Agosto 24 d to Semana 3 Septiembre 30 s
Tarea 4: Selección y estudio de drivers | A. Torres e I. Cerda | 4 | 2025-08-28 | bar: Semana 2 Agosto 28 j to Semana 3 Septiembre 1 l
Tarea 5: Diseño del driver | Gian Barbagelata | 3 | 2025-08-26 | bar: Semana 2 Agosto 26 m to Semana 2 Agosto 28 j
Tarea 6: Diseño e implementación de PCB | Agustin Torres | 4 | 2025-08-31 | bar: Semana 3 Septiembre 31 d to Semana 3 Septiembre 3 m
Tarea 7: Prototipado y verificación | Todos | 5 | 2025-09-01 | bar: Semana 3 Septiembre 1 l to Semana 3 Septiembre 5 v
Tarea 8: Preparación de la presentación | Todos | 3 | 2025-09-08 | bar: Semana 2 Septiembre 8 l to Semana 2 Septiembre 10 m
Presentación Nivel 1: Resultados de simulación | Todos | 1 | 2025-09-11 | bar: Semana 2 Septiembre 11 j
Nivel 2: Generador de pulsos PWM utilizando un PIC32 | Gian Barbagelata | 33 Total
Semana de receso | Todos | 7 | 2025-09-15 | bar: Semana 3 Septiembre 15 l to Semana 4 Septiembre 21 d
Tarea 1: Estudio del microcontrolador | Todos | 5 | 2025-09-20 | bar: Semana 4 Septiembre 20 s to Semana 4 Septiembre 24 m
Tarea 2: Familiarización con kit de desarrollo | Todos | 3 | 2025-09-25 | bar: Semana 4 Septiembre 25 j to Semana 3 Octubre 27 s
Tarea 3: Familiarización con lenguaje de programación | G. Barbagelata, A. Torres | 4 | 2025-09-28 | bar: Semana 3 Octubre 28 d to Semana 3 Octubre 1 m
Tarea 4: Programación de pulso PWM | G. Barbagelata, A. Torres | 3 | 2025-10-02 | bar: Semana 3 Octubre 2 j to Semana 4 Octubre 4 s
Tarea 5: Implementación código | G. Barbagelata, A. Torres | 2 | 2025-10-05 | bar: Semana 4 Octubre 5 d to Semana 4 Octubre 6 l
Tarea 6: Protocolo de verificación | Todos | 3 | 2025-10-07 | bar: Semana 4 Octubre 7 m to Semana 4 Octubre 9 j
Tarea 7: Prototipado y verficación | Todos | 4 | 2025-10-10 | bar: Semana 4 Octubre 10 v to Semana 5 13 l
Tarea 8: Preparación presentación | Todos | 1 | 2025-10-14 | bar: Semana 5 14 m
Presentación nivel 2: Verificación de resultados | Todos | 1 | 2025-10-16 | bar: Semana 5 16 j
Nivel 3: Interfaz gráfica junto con microcontrolador | Agustín Torres | 22 Total
Tarea 1: Selección de plataforma para diseño de interfaz | Todos | 1 | 2025-10-17 | bar: Semana 5 17 v
Tarea 2: Programación interfaz gráfica | Agustín Torres | 5 | 2025-10-18 | bar: Semana 6 18 s to Semana 6 22 m
Tarea 3: Pruebas interfaz gráfica con microcontrolador | Todos | 2 | 2025-10-23 | bar: Semana 6 23 j to Semana 6 24 v
Tarea 4: Preparación presentación | Todos | 2 | 2025-10-25 | bar: Semana 6 25 s to Semana 6 26 d
Presentación nivel 3: Interfaz gráfica | Todos | 1 | 2025-10-30 | bar: Semana 6 30 j
Tarea 5: Conexiones del microcontrolador y driver a circuito | Todos | 2 | 2025-10-27 | bar: Semana 6 27 l to Semana 6 28 m
Tarea 6: Realizar pruebas y tomar mediciones | Todos | 3 | 2025-10-29 | bar: Semana 6 29 m to Semana 6 31 v
Tarea 7: Corrección de errores | Todos | 3 | 2025-11-02 | bar: Semana 6 2 d to Semana 6 4 m
Tarea 8: Preparación presentación | Todos | 2 | 2025-11-04 | bar: Semana 6 4 m to Semana 6 5 m
Presentación nivel 4: Proyecto final | Todos | 1 | 2025-11-06 | bar: Semana 6 6 j
Proyecto 2: Monitoreo de señales con un microcontrolador ESP32 |  | 22Total
Nivel 1: Microcontrolador ESP32 | Agustín Torres | 14 Total
Tarea 1: Estudio del microcontrolador | A. Torres y G. Barbagelata | 3 | 2025-11-07 | bar: Semana 6 7 v to Semana 6 9 d
Tarea 2: Familiarización con kit de desarrollo | A. Torres y I. cerda | 2 | 2025-11-09 | bar: Semana 6 9 d to Semana 6 10 l
Tarea 3: Programación de monitoreo remoto | Agustín Torres | 3 | 2025-11-11 | bar: Semana 6 11 m to Semana 6 13 j
Tarea 4: Implementación código | Todos | 2 | 2025-11-15 | bar: Semana 6 14 v to Semana 6 15 s
Tarea 5: Verificación de funcionamiento | Todos | 2 | 2025-11-17 | bar: Semana 6 16 d to Semana 6 17 l
Tarea 6: Preparación presentación | Todos | 1 | 2025-11-18 | bar: Semana 6 18 m
Presentación nivel 1: monitoreo inalamabrico | Todos | 1 | 2025-11-20 | bar: Semana 6 20 j
Nivel 2: Monitoreo usando interfaz gráfica y ESP32 |  | 8 Total
Tarea 4: Estudio e implementación de código en conjunto con interfaz grafica | Todos | 3 | 2025-11-21 | bar: Semana 6 21 v to Semana 6 23 d
Tarea 5: Verificación de funcionamiento | Todos | 2 | 2025-11-24 | bar: Semana 6 24 l to Semana 6 25 m
Tarea 6: Preparación presentación | Todos | 1 | 2025-11-26 | bar: Semana 6 26 m
Presentación nivel 2: Implementacion final | Todos | 1 | 2025-11-27 | bar: Semana 6 27 j